## Foglio1
Task # | Start date | End date | BCWS | Cost distribution | Task Progress % (per month) | BCWP at control date | ACWP at control date
1 | start month 1 | end month 1 | 50 | linear | 100%
2 | start month 2 | end month 3 | 100 | linear | m2: 70 - m3: 80
3 | start month 3 | end month 5 | 200 | linear | m3: 70 -m4: 70 -- m5: 70
4 | start month 4 | end month 5 | 200 | linear | m4: 70 - m5: 70
5 | start month 5 | end month 7 | 400 | linear | m5: 70
6 | start month 6 | end month 8 | 500 | linear
7 | start month 8 | end month 9 | 200 | linear
8 | start month 9 | end month 9 | 50 | linear
9 | start month 9 | end month 10 | 200 | linear
10 | start month 1 | end month 10 | 200 | linear | 100%
CONTROL DATE