## Sheet1
|  |  |  | BCWS |  |  |  |  | BCWP(EARNED COST) |  |  |  |  | ACWP
TASK # | START | END | BCWS | MONTH 1 | MONTH 2 | MONTH 3 | MONTH 4 | MONTH 5 | MONTH 1 | MONTH 2 | MONTH 3 | MONTH 4 | MONTH 5 | MONTH 1 | MONTH 2 | MONTH 3 | MONTH 4 | MONTH 5
1 | MONTH 1 | MONTH 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MONTH 2 | MONTH 2 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MONTH 3 | MONTH 3 | 200 | 0 | 0 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MONTH 4 | MONTH 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MONTH 5 | MONTH 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MONTH 6 | MONTH 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MONTH 7 | MONTH 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MONTH 8 | MONTH 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MONTH 9 | MONTH 9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MONTH 10 | MONTH 10 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2100 | 70 | 70 | 136.66 | 186.66 | 319.99 | 70 | 90 | 170 | 160 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 70 | 140 | 276.66 | 463.32 | 783.31 | 70 | 160 | 330 | 490 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
schedule variance (SV)
MONTH 1 | 70 | 70
MONTH 2 | 140 | 160
MONTH 3 | 276.66 | 330
MONTH 4 | 463.32 | 490
MONTH 5 | 783.31 | 790

## Foglio1
TASK | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
#1
X\